| Принято На педагогическом совете МБОУ Приволенской СШ Протокол № 5 от 10.01.2023 | Утверждено Директор МБОУ Приволенской СШ ___________/Е.Н.Тимченко Приказ № от 2022 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 годы

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.  Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

- Формировать учебно-методическую базу школы.

- Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами. 6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация |
| 2. | Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Директор, заместитель директора |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Январь, февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Заместитель директора, классные руководители |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 9-х классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора, классные руководители |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022- март 2023 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | декабрь 2022 – июнь 2023 года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Заместители директора, |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023– 2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации | Заместитель директора, библиотекарь |

|  |  |  | учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | январь 2022 – март 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Заместитель директора |
| 9. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | декабрь 2022 – май 2023 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | Заместитель директора |
| 10. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 – 2028 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию | Директор, заместители директора |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 11. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Заместитель директора |
| 12. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Заместитель директора, заведующие кафедрами |

| 13. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор, заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Директор |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 – март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Директор, заместитель директора |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Директор, заместитель директора |
| 17. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.04.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Заместитель директора, председатели ШМО |
| 18. | Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | Заместитель директора, заместитель директора по воспитательной работе |
| 19. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х | До 01 апреля 2023 года | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. | Заместитель директора, заместитель директора по ВР |

|  | классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год |  |  | воспитательной работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1011-х классов | Заместитель директора, руководители ШМО, педагоги |
| 21. | Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | руководители ШМО, библиотекарь |
| 22. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Заместитель директора, руководители ШМО, педагоги |

|  |  |  | обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 23. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 февраля 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Заместитель директора |
| 24. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора, |
| 25. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами методических кафедр, ежегодно с 2022 по 2028 годы | Планы работы методических кафедр. Протоколы заседаний методических кафедр | руководители ШМО |
| 26. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы методических кафедр. Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора, |

| 27. | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора | Педагог-психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора, руководители ШМО, педагоги |
| 29. | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 30. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка заместителя директора | Директор, заместитель директора, |
| 31. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора |
| 32. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2028 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора, |
|  | реализующих ООП СОО |  |  |  |
| 33. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор, заместитель директора, |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 34. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | ЗД УР |
| 35. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |  |
| 36. | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога | Заместитель директора по воспитательной, педагог-психолог |
| 37. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | ЗД УР |