|  |  |
| --- | --- |
| ПринятоНа педагогическом советеМБОУ Приволенской СШПротокол № 5 от 10.01.2023  | УтвержденоДиректор МБОУ Приволенской СШ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Н.ТимченкоПриказ № от 2022 |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по введению**

**федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 годы**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения. **Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами. 6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ожидаемый результат**  | **Ответственные**  |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО**  |
| 1.  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО  | Декабрь 2022  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО  | Администрация  |
| 2.  | Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО  | Декабрь 2022  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО  | Директор, заместитель директора  |
| 3.  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов  | Январь, февраль 2023 года  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов  | Заместитель директора, классные руководители  |
| 4.  | Проведение классных родительских собраний в 9-х классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе  | Май, ежегодно с 2023 года  | Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО  | Заместитель директора, классные руководители  |
| 5.  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО  | декабрь 2022- март 2023 года  | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО  | Заместитель директора  |
| 6.  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | декабрь 2022 – июнь 2023 года  | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО  | Заместители директора,  |
| 7.  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 15 мая 2023–2028 годов  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации  | Заместитель директора, библиотекарь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |  |
| 8.  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО  | январь 2022 – март 2023 года  | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений  | Заместитель директора  |
| 9.  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО  | декабрь 2022 – май 2023 года  | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии  | Заместитель директора  |
| 10.  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2022 – 2028 годов  | Пакет документов по сетевому взаимодействию  | Директор, заместители директора  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО**  |
| 11.  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | В течение всего периода  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО  | Заместитель директора  |
| 12.  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО  | В течение всего периода  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО  | Заместитель директора, заведующие кафедрами  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации  | январь 2023  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  | Директор, заместитель директора  |
| 14.  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | До 01.09.2023  | Устав образовательной организации  | Директор  |
| 15.  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО  | Декабрь 2022 – март 2023 года  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО  | Директор, заместитель директора  |
| 16.  | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2023  | Должностные инструкции  | Директор, заместитель директора  |
| 17.  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО  | До 01.04.2023  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД  | Заместитель директора, председатели ШМО |
| 18.  | Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета  | До 01.09.2023  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД  | Заместитель директора, заместитель директора по воспитательной работе |
| 19.  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х  | До 01 апреля 2023 года  | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.  | Заместитель директора, заместитель директора по ВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год  |  |  | воспитательной работе  |
| 20.  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО  | До 31 августа 2023 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1011-х классов  | Заместитель директора, руководители ШМО, педагоги  |
| 21.  | Утверждение списка УМК для уровня СОО  | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка  | руководители ШМО,библиотекарь |
| 22.  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО  | До 1 сентября 2023 года  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  | Заместитель директора, руководители ШМО, педагоги  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО  |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО**  |
| 23.  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | До 1 февраля 2023 года  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы  | Заместитель директора  |
| 24.  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО  | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  | Заместитель директора,  |
| 25.  | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами методических кафедр, ежегодно с 2022 по 2028 годы  | Планы работы методических кафедр. Протоколы заседаний методических кафедр  | руководители ШМО  |
| 26.  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы методических кафедр. Аналитическая справка заместителя директора  | Заместитель директора,  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора  | Педагог-психолог  |
| 28.  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО  | Заместитель директора, руководители ШМО, педагоги  |
| 29.  | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО  | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 годы  | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК  | Заместитель директора  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО**  |
| 30.  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Декабрь 2022 года  | Аналитическая справка заместителя директора  | Директор, заместитель директора,  |
| 31.  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2028 годы  | Аналитическая справка заместителя директора  | Заместитель директора |
| 32.  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,  | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка заместителя директора  | Заместитель директора,  |
|  | реализующих ООП СОО  |  |  |  |
| 33.  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2028 годы  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  | Директор, заместитель директора,  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО**  |
| 34.  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов  | ЗД УР |
| 35.  | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |  |
| 36.  | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога  | Заместитель директора по воспитательной, педагог-психолог  |
| 37.  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  | ЗД УР |