| Согласовано: Протокол педсовета МБОУ Приволенской СШ от 29.01.2021 г. № 6 | Утверждаю: Директор МБОУ Приволенской СШ ___________/В.А.Макаринский Приказ от 29.01.2021 г. № |
| --- | --- |

Дорожная карта

по повышению качества общего образования (ШССУ)

в МБОУ Приволенской СШ

на 2021-2023 годы

Пояснительная записка

В МБОУ Приволенской СШ ежегодно проводится анализ результатов оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, муниципального и школьного.

Согласно результатам внешних оценочных процедур 2019-2020 учебного года (результаты ГИА, ЕГЭ, ВПР) в МБОУ Приволенской СШ необходимо провести работу по повышению качества образования, в частности решить   следующие проблемные   вопросы:

- кадрового обеспечения,

- качества материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса,

- качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса,

- качества управленческих решений по результатам оценочных процедур,

- качества аналитической деятельности.

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 учебные годы:

- Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности МБОУ Приволенской СШ

- Повышение управленческих компетенций директора и заместителей директора по учебной,воспитательной работе.

- Повышений профессиональных компетенций учителей-предметников.

- Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО.

ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| Состав рабочей группы | В.А.Макаринский, директор МБОУ Приволенской СШ, Т.П.Кузьмина, заместитель директора школы по УР, А.К.Хохлова, заместитель директора школы по ВР, К.И.Миронова, руководитель ШМО учителей начальных классов, И.И.Болдарева, руководитель ШМО гуманитарного цикла, Т.И.Макаринская,руководитель ШМО естественнонаучного цикла |
| --- | --- |
| Цель разработки | Повышение качества образования в МБОУ Приволенской СШ на основе повышения эффективности деятельности образовательной организации. |
| Сроки реализации | 2021-2023 годы |
| Направления | - Формирование нормативной базы проекта - Повышение квалификации администрации МБОУ Приволенской СШ - Развитие кадрового потенциала школы, повышение квалификации педагогов - Повышение качества образования обучающихся МБОУ Приволенской СШ - Формирование действенной системы внутренней системы оценки качества образования |
| Значимые контрольные результаты | - Увеличение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ - Рост качества образования по результатам ВПР |
| Объем финансовой поддержки | Текущее финансирование за счет областного и муниципального бюджета. |

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в МБОУ Приволенской СШ

на 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 учебный год

| № п/п | мероприятия | сроки | ответственные | результат | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Рабочей группы по вопросам повышения качества образования | Сентябрь 2020 | Макаринский В.А., директор МБОУ Приволенской СШ | Создание рабочей группы по вопросам качества образования (приказ «Об участии в мероприятиях по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 6») |  |
| 2. | Утверждение плана работы Рабочей группы | Сентябрь 2020 | Макаринский В.А., директор МБОУ Приволенской СШ | Разработан и утвержден план план рабочей группы (приказ «Об участии в мероприятиях по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 6») |  |
| 3. | Проведение заседаний Рабочей группы. Проведение анализа проблемных вопросов и ожидаемых результатов | ежеквартально | Кузьмина Т..П., Хохлова А.К., заместители директора по УР, ВР | Мониторинг степени реализации запланированных мероприятий, их корректировка |  |
| 4. | Анализ результатов деятельности Рабочей группы. | ежеквартально | Кузьмина Т..П., Хохлова А.К., заместители директора по УР, ВР | Анализ результатов, корректировка плана мероприятий. |  |
| 5. | Анализ результатов внешних и внутренних оценочных процедур, их причин. | По мере проведения оценочных процедур | Кузьмина Т..П., Хохлова А.К., заместители директора по УР, ВР Миронова К.И.руководитель ШМО учителей начальных классов, Болдарева И.И., руководитель ШМО гуманитарного цикла, Т.И.Макаринская, руководитель ШМО естественно-математического цикла | Разработаны рекомендации по повышению качества знаний для учителей-предметников. |  |

| п/п | проблема | Ожидаемый результат | Мероприятия/ действия | Сроки выполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие учителей без соответствующей квалификации (22%) | Получение учителями соответствующей квалификации | Направление учителей начальных классов, работающих в 5 классах, на соответствующую профилю профпереподготовку | Июнь-август 2020 | Кузьмина Т..П., Хохлова А.К., заместители директора по УР, ВР |
| 2. | Недостаточный уровень владения ИКТ | Овладение ИКТ на достаточном уровне | Прохождение учителями КПК, связанных с ИКТ и ЦОС | В течение сентября-декабря (по графику) | Кузьмина Т..П., Хохлова А.К., заместители директора по УР, ВР |
| КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие маркерных досок | Покупка оборудования | По мере поступления средств покупка обрудования | По мере поступления материальных средств | Директор завхоз |
| КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие потребности в учебниках | Обеспеченность учебниками 100% | 1.анализ имеющейся потребности в учебниках 2. заказ учебников согласно потребности | Март 2020-август 2020 | Макаринский В.А., директор, Кузьмина Т.П.зам.директора по УР, Мышастая Л.И. библиотекарь |
| КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР |  |  |  |  |  |
| 1. | Неконкретность, расплывчатость решений не позволяет решить проблему возникших низких результатов | Повышение уровня успеваемости и качества образования | 1. Проанализировать заново результаты внешних и внутренних оценочных процедур с точки зрения затруднений отдельных учителей-предметников. 2. Составить индивидуальные программы профессионального развития педагогов, имеющих затруднения и показывающих низкие результаты. 3. Составить план взаимодействия учителей-предметников с целью обмена опытом и оказания необходимой методической помощи конкретным учителям. 4. Проконтролировать выполнение запланированных мероприятий. 5. Провести новые оценочные процедуры и проанализировать их результаты в сравнении с предыдущими. | Август-май 2020 | Макаринский В.А., директор, Кузьмина Т.П.зам. директора по УР, |
| КАЧЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Противоречивость выводов о влиянии внешних факторов на деятельность ОО | Получение объективных выводов | 1. Создать рабочую группу. 2. Проанализировать влияние внешних факторов на деятельность МБОУ ПРИВОЛЕНСКОЙ СШ |  | Макаринский В.А., директор, Кузьмина Т.П.зам.директора по УР, |